## Planning stage
Cronograma do projeto
Filipe PENNA CERAVOLO SOARES
FASE | INÍCIO | DURAÇÃO | SEMANAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Reflexão sobre as motivações e escolha do tema | 1 | 3
Identificação das fontes de dados disponíveis | 3 | 4
Tratamento dos dados disponíveis | 5 | 7
Utilização de modelos supervisionados de previsão | 10 | 5
Estudo e revisão de métodos de estado da arte de clusterização | 11 | 5
Aferição e discussão de resultados | 15 | 8

## Parametre
Période à mettre en évidence : | 20